## Sheet1
V4.1.1迭代规划表
序号 | 用户故事 | 涉及端口 | 具体需求 | 开发责任人 | 开发工作量（人天） | 开发开始时间 | 开发转测时间 | 测试责任人 | 测试工作量 | 测试开始时间 | 测试完成时间 | 验收时间 | 验收结果
1 | 标的到期回款 | 借款端IOS | 账户余额增加回款明细记录 | 柳恒博 | 2天/人
|  | 借款端android |  | 潘嘉伟 | 2天/人
|  | 理财端IOS |  | 柳恒博 | 2天/人
|  | 理财端android |  | 潘嘉伟 | 2天/人
|  | 运营支撑平台 | 回款后，更改出借记录为：已结清 | 李焱曦、张涛、杨川川 | 2天/3人
|  | PHP后台 | 还款日24点之前，不计为逾期，还款记录页面不显示：逾期0天
H5
2 | 合并标的，部分满标 | 借款端IOS |  | 赵国庆 | 2天/人
|  | 借款端android |  | 潘嘉伟 | 2天/人
|  | 理财端IOS |  | 赵国庆 | 2天/人
|  | 理财端android |  | 潘嘉伟 | 2天/人
|  | 运营支撑平台 | 标的列表中，合标状态曲风标记：部分满标和已满标状态 | 李焱曦、张涛、杨川川 | 2天/3人
|  | PHP后台 | 部分满标：回款逻辑
|  | H5 | /
3 | 提现审核，线下转账 | 借款端IOS | 账户余额添加提现明细信息 | 柳恒博 | 2天/人 | 2018-07-04
|  | 借款端android |  | 潘嘉伟 | 2天/人 | 2018-07-04
|  | 理财端IOS |  | 柳恒博 | 2天/人 | 2018-07-04
|  | 理财端android |  | 潘嘉伟 | 2天/人 | 2018-07-04
|  | 运营支撑平台 | 用户在APP发起提现，运营支撑平台显示一条待审核提现记录 | 李焱曦、张涛、杨川川 | 2天/3人 | 2018-07-04
|  | PHP后台 | 增加提现手续费（配置为零） | 孟祥 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | H5 | /
4 | 运营支撑平台需求 | 借款端IOS | 对外拒绝原因显示在前端； 内退后，可修改借款期限，再次提交借款申请; 申请驳回后，用户点击申请借款，提示：30内不能再次申请！ | 柳恒博 | 2天/人 | 2018-07-10
|  | 借款端android |  | 潘嘉伟 | 2天/人 | 2018-07-10
|  | 理财端IOS |  | 柳恒博 | 2天/人 | 2018-07-10
|  | 理财端android |  | 潘嘉伟 | 2天/人 | 2018-07-10
|  | 运营支撑平台 | 增加借款列表审核记录功能 | 李焱曦、张涛 | 2天/2人 | 2018-07-10
|  | PHP后台 |  | 赵晨光 | 2 天/人 | 2018-07-10
H5
5 | H5借款端——注册认证 | 借款端IOS | 对于已认证的用户，用户再次认证时带出认证信息 | 柳恒博 | 2天/人 | 2018-07-07
|  | 借款端android | 对于已认证的用户，用户再次认证时带出认证信息 | 潘嘉伟 | 2天/人 | 2018-07-07
|  | 理财端IOS | 对于已认证的用户，用户再次认证时带出认证信息 | 柳恒博 | 2天/人 | 2018-07-07
|  | 理财端android | 对于已认证的用户，用户再次认证时带出认证信息 | 潘嘉伟 | 2天/人 | 2018-07-07
|  | 运营支撑平台 | 注册用户页面，增加是否活体认证、授信额度字段 | 李焱曦、张涛、杨川川 | 2天/3人 | 2018-07-07
|  | PHP后台 |  | 赵晨光 | 2 天/人 | 2018-07-07
|  | H5 | 注册、认证资料提交（身份认证、运营商认证）
6 | 添加银行基础资料维护表 | 借款端IOS | / | 柳恒博 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | 借款端android | / | 潘嘉伟 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | 理财端IOS | / | 柳恒博 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | 理财端android | / | 潘嘉伟 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | 运营支撑平台 | 添加银行基础资料维护表 | 李焱曦、杨川川 | 2天/2人 | 2018-07-04
|  | PHP后台 | /
|  | H5 | /
7 | 逾期计算逻辑变更 | 借款端IOS |  | 赵国庆 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | 借款端android |  | 潘嘉伟 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | 理财端IOS |  | 赵国庆 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | 理财端android |  | 潘嘉伟 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | 运营支撑平台 | /
|  | PHP后台 | 还款日24点之前，不计为逾期 | 赵晨光 | 2 天/人 | 2018-07-04
|  | H5 | /